Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ивановского района на 2023год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площа-ди в теку-щем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведе-ния капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2023 руб. | План финансирования 2023 года, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная |  | договор-ная |  |  | креди-тор-ская задол-жен-ность на 01.01. 2023 | стоимость работ на 2023 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет | сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт граждана-ми и арен-даторами нежилых помеще-ний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт 20 квартирного жилого дома № 107 по ул. Ленина в г.Иваново | 1034 | 1034 | октябрь 2022 | февраль 2023 |  | 190584 | 190584 | 128536,96 | 62,047,04 |  |  | 62,047,04 |
| 2 | Капитальный ремонт 20 квартирного жилого дома № 111 по ул. Ленина в г.Иваново | 1093 | 1093 | октябрь 2022 | февраль 2023 |  | 224326 | 224326 | 151069,4 | 73256,6 |  |  | 73256,6 |
| 3 | Капитальный ремонт 18 квартирного жилого дома № 12 по ул. 50 лет Октября в г.Иваново | 1031 | 1031 | декабрь 2022 | март 2023 |  | 442843 | 442843 | 59409,51 | 383433,49 |  | 383433,49 |  |
| 4 | Капитальный ремонт 18 квартирного жилого дома № 14 по ул. 50 лет Октября в г.Иваново | 1056 | 1056 | март 2023 | июнь2023 |  | 327480 |  |  | 327480 |  | 186566,51 | 140913,49 |
|  | Итого по разделу: | 4214 | 4214 |  |  |  | 1185233 | 857753 | 339015,87 | 846217,13 |  | 570000 | 276217,13 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт 24 квартирного жилого дома № 2 по ул. Советской в г. Иваново | 1066 |  | июль 2023 | сентябрь 2023 |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 |
| 2 | Капитальный ремонт 18 квартирного жилого дома № 13 по ул. 50 лет Октября г. Иваново | 924 |  | октябрь 2022 | февраль 2023 |  |  |  | 1748,57 | 20000 |  |  | 20000 |
| 3 | Капитальный ремонт 52 квартирного жилого дома № 11А по ул. 50 лет Октября г. Иваново | 3109 |  | май 2023 | август 2023 |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 |
|  | Итого по разделу: | 5099 |  |  |  |  |  |  | 1748,57 | 85000 |  |  | 85000 |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевые отчисления госстройнадзора, проведение технического надзора и авторского надзора и прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  | 15000 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  | 15000 |
|  | Всего: | 9313 | 4214 |  |  |  | 1185233 | 857753 | 340764,44 | 946217,13 |  | 570000 | 376217,13 |

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт 18 квартирного жилого дома № 12 по ул. 50 лет Октября в г. Иваново | 2,5 | март 2023 | июнь 2023 | 437,2 | Устройство скатной кровли. Устройство наружной водосточной системы. Ремонт отмостки, цоколя, балконов, лоджий, крылец, козырьков, вентиляционных каналов. Устройство молниезащиты. Замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования. Ремонт инженерных сетей, ТП. Уравнивание потенциалов. |  |
| 2 | Капитальный ремонт 18 квартирного жилого дома № 14 по ул. 50 лет Октября в г. Иваново | 2,5 | март 2023 | июнь 2023 | 310,1 | Ремонт скатной кровли. Ремонт отмостки, цоколя, балконов, лоджий, козырьков, вентиляционных каналов. Устройство молниезащиты. Замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования. Ремонт инженерных сетей, ТП. Уравнивание потенциалов. |  |
| 3 | Капитальный ремонт 20 квартирного жилого дома № 107 по ул. Ленина в г. Иваново | 2,5 | октябрь 2022 | январь 2023 | 184,3 | Ремонт рулонной кровли, Ремонт отмостки, цоколя, балконов, лоджий, козырьков, крылец. Устройство молниезащиты. Уравнивание потенциалов. Замена оконных и дверных блоков в МОП. Ремонт инженерных сетей, ТП. Уравнивание потенциалов. | УП «Ивановская СПМК-7» |
| 4 | Капитальный ремонт 20 квартирного жилого дома № 111по ул. Ленина в г. Иваново | 2,5 | октябрь 2022 | январь 2023 | 205,2 | Ремонт рулонной кровли, Ремонт отмостки, цоколя, балконов, лоджий, козырьков, крылец. Устройство молниезащиты. Уравнивание потенциалов. Замена оконных и дверных блоков в МОП. Ремонт инженерных сетей, ТП. Уравнивание потенциалов. | УП «Ивановская СПМК-7» |