## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор КУМППЖКХ
"Ивановское ЖКХ"
_________Ю.И.Дорогокупец
"_____"____________2011г.
План технического осмотра и обслуживания системы
электроснабжения жилищного фонда КУМППЖКХ "Ивановское ЖКХ"
на 2011 год
№п/п | Наименование работ |  | ед.изм. | норма времени ч/час. | объем работ | трудозатраты ч/час.
1 | 3.2.22. п.1 Технический осмотр вводно-распределительного устройства 1 раз в месяц |  | 1 ВРУ | 0.22 | 780 | 171.6
2 | 3.2.22 п.2 Технический осмотр электропроводки и арматуры в подвале 1 раз в месяц |  | 10 м.п. | 0.03 | 16200 | 486
3 | 3.2.22. п.3 Технический осмотр состояния осветительной арматуры 1раз в месяц |  | 1 входная группа | 0.02 | 810 | 16.2
4 | 3.2.22.п.4 Технический осмотр квартирных электрощитков 1 раз в месяц |  | 1 щиток | 0.08 | 8280 | 662.4
5 | 3.2.22. п.5 Технический осмотр электрощитовой 1 раз в месяц |  | эл.щит. | 0.17 | 780 | 132.6
6 | 3.2.23 п.1 Замена перегоревших электроламп |  | 1шт. | 0.08 | 1800 | 144
7 | 3.2.24 Укрепление и техническое обслуживание выключателей 2 раза в год |  | 1шт. | 0.03 | 720 | 21.6
8 | 3.2.25 Проверка,технический осмотр и укрепление открытой электропроводки 2 раза в год |  | 1м.п. | 0.015 | 16200 | 243
| итого |  |  |  |  | 1877.4
Расчет численности электромантера с учетом дежурства в выходные и праздничные дни
Чн=1877,4+2496 = 2,1
2037
где 1877,4-затраты на годовой объем
2496- затраты на годовой объем 2 рабочих на дежурства в выходные и праздничные дни
2037 - годовой фонд рабочего времени
Чсп.=2,1*1,12=2,35чел.
где 1,12-коэфициент невыходов
Составил инж.ПТО А.К.Бурчик
Проверил нач.ПТО А.Н.Фисюк

## Лист2
Утверждаю
Директор КУМППЖКХ
"Ивановское ЖКХ"
________Ю.И.Дорогокупец
"_____"____________2010год
План технического обслуживания и текущего ремонта
жилищного фонда КУМППЖКХ "Ивановское ЖКХ"
на 2011год
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Норма времени чел/час. | Объем работ | Тр.затр. чел./час.
1. | 3.1.1. Технический осмотр стальной кровли 1 раз в квартал |  | 1000м2 | 1.87 | 11.2 | 20.94
2. | 3.1.2. Технический осмотр рулонной кровли 1 раз в квартал |  | 1000м2 | 1.53 | 98.4 | 150.55
3. | 3.1.3. Технический осмотр кровли из штучных матералов 1 раз в квартал |  | 1000м2 | 1.79 | 69.4 | 124.23
4. | 3.1.4. Технический осмотр деревянной конструкции крыши 1 раз в квартал |  | 100м2 | 0.17 | 804 | 136.68
5. | 3.1.5. Технический осмотр заполнения дверных и оконных проемов 2 раза в год |  | 100м2 | 1.5 | 37.86 | 56.79
6. | 3.1.6. Технический осмотр деревянных перекрытий 2 раза в год |  | 100м2 | 0.75 | 85 | 63.75
7. | 3.1.7. Технический осмотр деревянного пола 2 раза в год |  | 100м2 | 0.47 | 3 | 1.41
8. | 3.1.8. Технический осмотр деревянных стен 2 раза в год |  | 100м2 | 0.25 | 80.5 | 20.12
9. | 3.1.9. Технический осмотр внутренней и наружней штукатурки 2 раза в год |  | 1000м2 | 1.8 | 48.3 | 86.94
10. | 3.1.10.Технический осмотр внутренней и наружней окраски 2 раза в год |  | 1000м2 | 1.02 | 55.7 | 56.81
11. | 3.1.10. Технический осмотр каменных конструкций 2 раза в год |  | 1000м2 | 1.45 | 318 | 470.64
12. | 3.1.12. Технический осмотр детской площадки 1 раз в месяц (апрель-октябрь) |  | 10м2 | 0.02 | 3776 | 75.52
13. | 3.1.15. Укрепление и перестановка ухватов для водосточных труб 2 раза в год с земли/с люлек |  | 1 ухват | 0,35/0,83 | 150/825 | 52,5/684,75
14. | 3.1.16.Техническое обслуживание водосточных труб 2 раза в год с земли /с люлек |  | п.м. | 0,32/0,52 | 3710/1650 | 1187,2 / 858,0
15. | 3.1.17.Поджатие фальца и гребня стальной кровли 1 раз в год 10% фальцев обслед.стальных кровель |  | п.м. | 0.19 | 35 | 6.65
16. | 3.1.19.Очистка кровли от мусора 2 раза в год с внутренними/с наружными водостоками |  | 100м2 | 0,4/0,5 | 476,0/14,0 | 190,4/7,0
17. | 3.1.20. Очистка кровли от снега и скаливание сосулек по мере необходимости но не менее 2 раза в зимний период
| при толщине снежного покрова 10\20\30см. |  | 100м2 | 2,4/2,7/3,0 | 982,0/365,0/365,0 | 2356/985,5/1095,0
18. | 3.1.22. Техническое обслуживание форточки 1 раз в год |  | 1 шт. | 0.33 | 158 | 52.14
19. | 3.1.23. Техническое обслуживание дверного полотна 2 раза в год |  | 1м2 | 0.22 | 640 | 140.8
20. | 3.1.24.Укрепление оконных дверных наличников 1 раз в год |  | 1 м.п. | 0.08 | 450 | 36
21. | 3.1.25. Оконопатка оконных и дверных коробок 1 раз в год |  | 1 м.п. | 0.05 | 340 | 17
22. | 3.1.26. Укрепление отдельных частей поручней 2 раза в год |  | 1 м.п. | 0.08 | 2040 | 163.2
23. | 65.72.1.Прочистка вентканалов |  | 100м. | 23.45 | 376 | 8817.2
24. | Ремонт рулонной кровли |  | м2 |  | 3130 | 4364
25. | Ремонт кровли из а/ц листов |  | м2 |  | 350 | 492
26. | 60.17.1. Прочистка дымоходов |  | м |  | 560 | 136.08
27. | Ремонт штукатурки фасадов (цоколя) |  | м2 | 140 | 2 | 280
28. | Ремонт отмостки |  | м2 | 430 | 1.73 | 743.9
29. | Ремонт печей |  | шт. | 12 | 25.4 | 304.8
30. | Ремонт подъездов |  | шт. | 12 | 235.5 | 2826
31. | Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 34 | 6.32 | 214.88
32. | Ремонт дверных полотен |  | шт. | 20 | 4.27 | 85.4
33. | Смена стекол в деревянных переплетах |  | м2 | 120 | 2.42 | 290.4
34. | Ремонт балконов |  | шт. | 12 | 12.23 | 146.76
35. | Ямочный ремонт |  | м2 | 250 | 1.25 | 312.5
| итого: |  |  |  |  | 27913.29
Расчет численности:
Чсп.= 27913х1,12=15,35чел.
2037
где,27913-затраты на годовой фонд
2037- годовой фонд рабочего времени
1,12- коэффициент невыходов
Составил инж.ПТО |  |  | А.К.Бурчик
Проверил нач.ПТО |  |  | А.Н.Фисюк

## Лист3
Утверждаю
Зам.председателя Ивановского
райисполкома
|  |  | С.Н.Воронин | В.Г.Клышко
|  |  |  | " " 2016г. |  |  | 2019
План текущего ремонта
жилищного фонда
на 2019 год
№ п\п | Адрес дома | Вид работ |  | Ед.изм. | кол-во | стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ
1 | г. Иваново, ул. Советская, 33 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
2 | г. Иваново, ул. Советская, 42 | Рем.кровли, дверей. |  | м² | 150 | 4.3 | апрель | апр.
3 | г.Иваново,ул.К.Маркса,33 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 225 | 3.2 | март | март
4 | г.Иваново,ул.К.Маркса,35 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 225 | 3.4 | март | март
5 | г.Иваново,ул.К.Маркса,79 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 350 | 6.4 | март | март
6 | г. Иваново, ул. Советская,4 (общ) | Ремонт пола,стен,потол. |  |  |  | 3.6 | июнь | июнь
7 | г. Иваново, ул. Советская,16 (общ) | Рем.рулонн. кровли,пот. |  | м² | 350 | 7.3 | июнь | июнь
8 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,7 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 200 | 5.2 | май | май
9 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,9 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.4 | июнь | июнь
10 | г.Иваново,ул.50 лет Октября,10 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 280 | 3.3 | март | март
11 | г.Иваново,ул.Ленина, 99 | Устройство ворот,забора |  | м.п. | 12 | 1.5 | апрель | апрель
12 | г. Иваново, ул. Комарова, 1 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
13 | г. Иваново, ул. Гагарина, 6 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
14 | аг.Яечков.,ул.70л.Октября19 | Ремонт рулонной кровли |  | м² | 116 | 6 | сент. | окт.
15 | аг.Яечковичи, ул.Молодежн.10 | Ремонт рулонной кровли |  | м² | 116 | 6 | сент. | окт.
16 | аг.Яечковичи,ул.70 лет Окт.,20 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
17 | аг.Яечковичи,ул.Молодежн.,20 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
18 | аг.Яечковичи,ул.70 лет Окт.,20 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
19 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,1 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
20 | д. Сухое, ул Школьная, 34 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 80 | 1.2 | сент. | окт.
| Итого затрат: |  |  |  |  | 63.6
| План финансирования |  |  |  |  | 63.614
Директор КУМПП ЖКХ
"Ивановское ЖКХ" |  |  |  |  | С.Н.Воронин
Бурак 2 21 94
План текущего ремонта
кровель жилищного фонда г. Иваново
на 2019 год
№ п\п | Адрес дома | Вид работ |  | Ед.изм. | кол-во | стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ
1 | г.Иваново, ул.Первомайская,25 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
2 | г.Иваново,ул.К.Маркса,13А | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 80 | 1.3 | март | апрель
3 | г.Иваново,ул.К.Маркса,33 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 225 | 3.2 | сентябрь | октябрь
4 | г.Иваново,ул.К.Маркса,35 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 225 | 3.4 | июнь | июль
5 | г.Иваново,ул.К.Маркса,79 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 350 | 6.4 | май | июнь
6 | г. Иваново, ул. Советская,4 (общ) | Ремонт пола,стен,потол. |  |  |  | 1.2 | март | апрель
7 | г. Иваново, ул. Советская,16 (общ) | Рем.рулонн. кровли,пот. |  | м² | 350 | 7.3 | март | апрель
8 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,7 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 200 | 5.2 | август | август
9 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,9 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.4 | сентябрь | сентябрь
10 | г.Иваново,ул.50 лет Октября,10 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 280 | 3.3 | май | июль
11 | г.Иваново,ул.50 лет Октября,16 | Рем.рулонной кровли. |  | м² | 225 | 3.2 | март | апрель
12 | г. Иваново, ул. Комарова, 1 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | июль | август
13 | г. Иваново, ул. Гагарина, 6 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | август | сентябрь
14 | г. Иваново, ул. Советская, 42 | Рем.рулонной кровли. |  | м² | 150 | 4.3 | апрель | май
| Итого затрат: |  |  |  |  | 43.5
| План финансирования |  |  |  |  | 63.614
|  | Инженер ПТО |  |  |  |  | Бурак А.Ф.
План текущего ремонта
жилищного фонда
на 2019 год
№ п\п | Адрес дома | Вид работ |  | Ед.изм. | кол-во | стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ
1 | г. Иваново, ул. Советская, 33 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
2 | г. Иваново, ул. Советская, 42 | Рем.рулонн.кровли. |  | м² | 150 | 4.3 | апрель | май
2 | г. Иваново, ул. Советская, 73 | Рем.рулонн.кровли. |  | м² | 150 | 4.3 | октябрь | ноябрь
3 | г.Иваново,ул.К.Маркса,13А | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 80 | 1.3 | март | март
4 | г.Иваново,ул.К.Маркса,33 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 140 | 3.2 | март | март
5 | г.Иваново,ул.К.Маркса,35 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 225 | 5.4 | март | март
6 | г.Иваново,ул.К.Маркса,79 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 350 | 6.4 | март | март
7 | г. Иваново, ул. Советская,4 (общ) | Ремонт пола,стен,потол. |  |  |  | 3.6 | июнь | июнь
8 | г. Иваново, ул. Советская,16 (общ) | Рем.рулонн. кровли,пот. |  | м² | 350 | 7.3 | июнь | июнь
9 | г. Иваново,ул.50летОктября,1 (общ) | Ремонт электр. |  | м.п. | 36 | 1.2 | март | апрель
10 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,7 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 3.6 | май | май
11 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,9 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.8 | июнь | июнь
12 | г.Иваново,ул.50 лет Октября,10 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 280 | 5.3 | март | март
13 | г.Иваново,ул.Ленина, 99 | Устр.ворот,забора,ветр. |  | м.п. | 12 | 2.9 | октябрь | октябрь
14 | г.Иваново,ул.Ленина, 107 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 12 | 0.3 | июнь | июнь
15 | г. Иваново, ул. Комарова, 1 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
16 | г. Иваново, ул. Гагарина, 6 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
17 | г. Иваново, ул. Поливко, 16 | Рем.цоколя. отмосткии |  | м² | 70 | 1.2 | август | сентябрь
18 | г. Иваново, ул. Северная, 4 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | март | март
19 | г. Иваново, пер.Интернацион.,5 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 10 | 0.3 | сент. | окт.
20 | г. Иваново, ул.17 Сентября, 16 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 12 | 0.4 | сент. | окт.
21 | г. Иваново, ул.Лесная, 1 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 8 | 0.2 | сент. | окт.
22 | г. Иваново, ул. Лесная, 3 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 10 | 0.3 | сент. | окт.
23 | г. Иваново, ул.Лесная, 4 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 12 | 0.4 | сент. | окт.
24 | аг.Яечков.,ул.70л.Октября19 | Ремонт рулонной кровли |  | м² | 116 | 6.4 | сент. | окт.
25 | аг.Яечковичи, ул.Молодежн.10 | Ремонт рулонной кровли |  | м² | 116 | 6.5 | сент. | окт.
26 | аг.Яечковичи,ул.70 лет Окт.,20 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 1.4 | сент. | окт.
27 | аг.Яечковичи,ул.Молодежн.,20 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 1.4 | сент. | окт.
28 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,3 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 116 | 3.2 | сент. | окт.
29 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,1 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 1.4 | сент. | окт.
30 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,8 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 116 | 3.2 | сент. | окт.
31 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,9 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 42 | 1.2 | сент. | окт.
32 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,16 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 42 | 1.2 | сент. | окт.
33 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,26 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 42 | 1.2 | сент. | окт.
34 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,28 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 42 | 1.2 | сент. | окт.
35 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,30 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 42 | 1.2 | сент. | окт.
36 | аг.Яечковичи,ул.Пионерская,7 | Ремонт кров.фронтона |  | м² | 50 | 2.2 | сент. | окт.
37 | аг.Яечковичи, ул.Молодежн.36 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 42 | 1.2 | сент. | окт.
38 | аг.Яечковичи, ул.Молодежн.40 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 44 | 1.4 | сент. | окт.
39 | аг.Яечковичи, ул.Молодежн.42 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 43 | 1.3 | сент. | окт.
40 | аг.Яечковичи, ул.Полевая, 3 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 41 | 1.3 | сент. | окт.
41 | аг.Яечковичи, ул.Полевая, 5 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 41 | 1.3 | сент. | окт.
42 | аг.Яечковичи, ул.Полевая, 19 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 41 | 1.3 | сент. | окт.
43 | аг. Рудск, 60 лет Октября, 8 | Ремонт цок., отм.окр.кр. |  | м² | 41 | 2.4 | сент. | окт.
44 | аг. Рудск, Юбилейная, 3 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 40 | 1.1 | сент. | окт.
45 | аг. Рудск, Юбилейная, 5 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 26 | 0.8 | сент. | окт.
46 | аг. Рудск, Юбилейная, 7 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 0.8 | сент. | окт.
47 | аг. Рудск, Юбилейная, 8 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 30 | 1.1 | сент. | окт.
48 | аг. Рудск, пер.Песчаный, 1Б | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 0.9 | сент. | окт.
49 | аг. Рудск, пер. Песчаный, 1В | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 0.9 | сент. | окт.
50 | аг. Рудск, пер. Песчаный, 1Г | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 0.8 | сент. | окт.
51 | д. Сухое, ул Центральная, 12 | Рем.кровли,зам.ветр.,подш. |  | м² | 50 | 1.6 | сент. | окт.
52 | д. Сухое, ул Школьная, 7 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 0.8 | сент. | окт.
53 | д. Сухое, ул Школьная, 34 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 80 | 2.2 | сент. | окт.
54 | д. Сухое, ул Кунькова, 34 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 40 | 1.1 | сент. | окт.
55 | аг. Крытышин,пл.60лет БССР,3 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 12 | 0.3 | сент. | окт.
56 | аг. Крытышин,пл.60лет БССР,3 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 14 | 0.4 | сент. | окт.
57 | д. Мохро,Пионерская,2 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 80 | 2.1 | сент. | окт.
58 | д. Мохро,ул. Тихая,12кв.2 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 60 | 1.8 | сент. | окт.
59 | д. Мохро,Ленина, 71 | Рем.фунд.отмост.кров. . |  | м² | 36 | 1.3 | сент. | окт.
60 | д. Мохро,Ленина, 44 | Рем.отмостки. |  | м² | 28 | 0.5 | сент. | окт.
61 | д. Мохро,Ленина, 55 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 0.8 | сент. | окт.
62 | д. Мохро,Герасимова, 25 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 0.8 | сент. | окт.
63 | д. Мохро,Рубановича, 1 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 16 | 0.6 | сент. | окт.
64 | д. Мохро, Советская, 5 | Ремонт шиферной кров. |  | м² | 14 | 0.5 | сент. | окт.
65 | аг. Одрижин, ул. Ленина, 11 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 36 | 1.3 | сент. | окт.
66 | аг. Одрижин, ул. Трудовая, 2А | Замена ветр., подшивы |  | м² | 18 | 0.6 | сент. | окт.
67 | д. Залядынье, Молодежная, 7 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 27 | 0.9 | сент. | окт.
68 | д. Залядынье, Молодежная, 13 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 27 | 0.9 | сент. | окт.
69 | д. Евлаши, Первомайская, 42 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 26 | 0.9 | сент. | окт.
70 | д. Евлаши, Первомайская, 64 | Замена ветр., подшивы |  | м² | 28 | 1 | сент. | окт.
71 | д. Евлаши, Первомайская, 57 | Окраска стальной.кров. . |  | м² | 98 | 1.3 | сент. | окт.
72 | д.Опадыще,Социалистич. 6 | Ремонт стальной кров. |  | м² | 80 | 3.2 | сент. | окт.
73 | д. Полкотичи,пер.Новый, 4 | Ремонт дверей, крылец. |  | шт. | 2 | 1.1 | сент. | окт.
| Итого затрат: |  |  |  |  | 137.8
| План финансирования |  |  |  |  | 63.614
Директор КУМПП ЖКХ
"Ивановское ЖКХ" |  |  |  |  | С.Н.Воронин
Бурак 2 21 94
План уточненного текущего ремонта
жилищного фонда
на 2019 год
№ п\п | Адрес дома | Вид работ |  | Ед.изм. | кол-во | стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ
1 | г. Иваново,ул.Первомайская,25 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 141 | 3.958 | март | март
2 | г. Иваново, ул. Советская, 33 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 |  | сент. | октябрь
3 | г. Иваново, ул. Советская, 42 | Рем.кровли, дверей. |  | м² | 150 | 3.689 | июнь | июнь
4 | г. Иваново, ул. Советская, 42 | Рем.кровли, дверей. |  | м² | 42 |  | июль | июль
5 | г. Иваново, ул. Советская, 73 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 65 | 2.072 | июнь | июнь
6 | г.Иваново,ул.К.Маркса,13А | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 46 | 0.996 | март | март
7 | г.Иваново,ул.К.Маркса,35 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 225 | 3.738 | июнь | июнь
8 | г.Иваново,ул.К.Маркса,35 | Рем.вентканалов |  | м² |  |  | июль | июль
9 | г. Иваново, ул. Поливко, 16 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 47 |  | июль | июль
10 | г.Иваново,ул.К.Маркса,79 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 350 | 6.4 | август | сентябрь
11 | г.Иваново,ул.К.Маркса,83,85, | Электроосвещение |  |  |  | 2.174 | май | май
12 | г. Иваново, ул. Советская,4 (общ) | Ремонт пола,стен,потол. |  | + |  | 0.472 | март | март
13 | г. Иваново, ул. Советская,16 (общ) | Рем.рулонн. кровли,пот. |  |  |  | 1.809 | март | март
14 | г. Иваново, ул. Советская,16 (общ) | Рем.рулонн. кровли,пот. |  | м² | 325 | 12.325 | апрель | апрель
15 | г. Иваново, ул. Советская,16 (общ) | Рем.рулонн. кровли,пот. |  |  |  | 0.5 | апрель | апрель
16 | г.Иваново,ул.50летОктября,1.О. | Ремонт электрооборуд. |  |  |  | 5.336 | март | март
17 | г. Иваново, ул. Соверная, 4 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 14 | 0.3 | июнь | июнь
18 | г. Иваново,жилые дома | Замена светильников |  |  |  | 2.4 | июнь | июнь
19 | г. Иваново,жилые дома | Ремонт инж. Систем |  |  |  | 0.6 | апрель | апрель
20 | г. Иваново, общежития |  |  |  |  | 2.7 | апрель | апрель
21 | г. Иваново,жилые дома | Ремонт крылец |  |  |  |  | июль | июль
22 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,7 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 71 | 1.486 | июнь | июнь
23 | г.Иваново,пер.50 лет Октября,9 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.4 | июнь | июнь
24 | г.Иваново,ул.50 лет Октября,10 | Рем.шифер.кровли, вент. |  |  |  | 1.783 | май | май
25 | г.Иваново,ул.50 лет Октября,16 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 184 | 3.679 | март | март
26 | аг. Крытышин,60 лет БССР,2 | Рем.рулонн. кровли |  |  | 20 | 0.739 | июнь | июнь
27 | аг. Крытышин,60 лет БССР, 3 | Рем.слухового окна |  | шт. | 1 |  | июль | июль
28 | г.Иваново,ул.Ленина, 99 | Устройство ворот,забора |  | м.п. | 12 |  | август | сентябрь
29 | г. Иваново, ул. Комарова, 1 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | сент. | октябрь
30 | г. Иваново, ул. Гагарина, 6 | Рем.рулонн. кровли |  | м² | 120 | 2.2 | сент. | октябрь
31 | аг.Яечков.,ул.Интернац.22 | Ремонт шиферной кровли |  | м² | 8 |  | июль | июль
32 | аг.Яечковичи, ул.Молодежн.10 | Ремонт рулонной кровли |  | м² | 116 | 0.4 | сент. | окт.
33 | аг.Яечковичи,ул.70 лет Окт.,14 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
34 | аг.Яечковичи,ул.Молодежн.,20 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
35 | аг.Яечковичи,ул.70 лет Окт.,20 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
36 | аг.Яечковичи,ул.Интернац.,1 | Ремонт стыков панелей |  | м.п. | 260 | 0.8 | сент. | окт.
37 | д. Сухое, ул Школьная, 34 | Рем.шифер.кровли, вент. |  | м² | 14 |  | июль | июль
| Итого затрат: |  |  |  |  | 63.598
| План финансирования |  |  |  |  | 63.614
И.о.директора КУМПП ЖКХ
"Ивановское ЖКХ" |  |  |  |  | А.Н.Фисюк
Бурак 2 21 94

## Лист3 (2)
График текущего ремонта
жилищного фонда
на 2025 год
№ п\п | Адрес дома | Вид работ |  | Начало работ | Окончание работ
1 | ул. М.Шило,1 | Ремонт цоколя |  | март | апрель
2 | ул. Первомайская, д. 25 | Ремонт цоколя |  | апрель | май
3 | ул.Советская,16(общ) | Ремонт пола, стен в МОП |  | январь | сентябрь
4 | ул.Советская, 4 (общ) | Усиление простенков, штукатурка фасада |  | май | декабрь
5 | ул. 50 лет Октября, 6 | Ремонт крыльца, цоколя, отмостки |  | апрель | июнь
6 | ул. 50 лет Октября,19 | Ремонт кровли, слуховых окон, вентшахт |  | апрель | июль
7 | ул. К.Маркса, 19А | Врезка форточек в остекление лестн.клеток |  | март | апрель
8 | ул. К.Маркса, 83, 85 | Ремонт отмостки, входной гр., цоколя |  | март | декабрь
9 | ул. К.Маркса, 83 - 307 | Замена окон |  | июль | сентябрь
10 | ул. К.Маркса, 85 - 303 | Замена окон |  | июль | сентябрь
11 | аг. Рудск, ул. Юбилейная, д.5 | Ремонт вент.шахты | вентиляционных шахт кровли | июнь | сентябрь
12 | аг. Рудск, ул. Юбилейная, д.8 | Ремонт фронтона, шиферной кровли |  | май | сентябрь
13 | аг. Молодово, ул Новая, 3 | Ремонт отмостки |  | март | декабрь
14 | аг. Яечковичи,70 лет Октяб. 14 | Ремонт кровли |  | июнь | сентябрь
15 | аг. Яечковичи,70 лет Октяб. 17 | Ремонт кровли |  | май | сентябрь
16 | аг. Яечковичи, ул.Полевая 19 | Замена ветровых досок, подшивы |  | март | декабрь
17 | д.Сухое, ул.Школьная, 10 | Ремонт кровли |  | июль | октябрь
18 | аг. Мотоль, ул.Кирова, 78 | Ремонт кровли |  | май | сентябрь
19 | д.Мохро, ул. Ленина, 71 | Ремонт цоколя, укрепление фунд, нар.стен. |  | апрель | сентябрь
20 | Текущий ремонт по заявкам граждан | Работы по текущему ремонту |  | январь | декабрь